## 使い方
自治会長の1年表の使い方
手順 | 何をする | どこに入れる
1 | 年度と総会の日を入れる | 1年のやること O4・O5
2 | 「期限」の列に日付が出る。市の届け出の名前と時期を確かめて、出す先・相手と期限の決め方を直す | 1年のやること D〜G 列
3 | 済んだら、済んだ日を入れる。当てはまらない項目は「該当なし」と書く | 1年のやること I 列
4 | 月ごとの「未」の数を見て、重い月を先に知る | 月ごとの数
5 | 年度末に、このシートを引き継ぎ書の「1年の予定」に写して渡す | （引き継ぎ書のテンプレート）
期限の日数（総会から14日など）は私たちの目安です。市から届いた書類の締め切りがあれば、そちらを優先してください。

## 1年のやること
自治会長の1年のやること
No | 時期 | やること | 出す先・相手 | 期限の決め方 | 月 | 総会からの日数 | 期限 | 済んだ日 | 状態 | 根拠・メモ | 期限の月 | 項目 | 入力・結果
| 総会から2週間 | 会長の交代を市に届け出る | 市の自治会担当課 | 総会から |  | 14 |  | 2027-05-06 |  | 書類の名前と時期は市ごとに違う（仙台市・武蔵村山市・明石市・八王子市）。14日は目安 |  | 年度（例 2027） | 2027
| 総会から2週間 | 市の広報の送付先を変える | 市の広報の担当 | 総会から |  | 14 |  |  |  | 仙台市は「市政だより送付部数・送付先変更届」 |  | 総会の日 | 2027-04-25
| 総会から2週間 | 法人の自治会は代表者の変更を届け出る | 市の担当課 | 総会から |  | 14 |  | 該当なし |  | 地方自治法第260条の2第11項。法人でなければ済んだ日に「該当なし」と書く |  | 未の数
| 総会から1か月 | 口座の名義を確かめる | 会計・銀行 | 総会から |  | 30 |  |  |  | 会計引き継ぎチェックリストの記事 |  | 済の数
| 総会から1か月 | 今年が推薦の年かを市に聞く | 市の担当課 | 総会から |  | 30 |  |  |  | 静岡市p.06の推薦依頼。民生委員は3年に1回 |  | 期限なしの数
| 5〜6月 | 補助金・交付金を申請する | 市の担当課 | 月で決まる | 5 |  |  |  |  | 八王子市p.34は5月に申請書提出。市ごとに違う
| 5〜6月 | 連合会の総会と新任会長研修会に出る | 地区の連合会 | 月で決まる | 6 |  |  |  |  | 八王子市p.35（5〜6月）
| 夏 | 夏祭り | 行事の担当 | 月で決まる | 7 |  |  |  |  | 静岡市p.06の年間例
| 秋 | 総合防災訓練 | 自主防災会 | 月で決まる | 9 |  |  |  |  | 静岡市p.06（市主催）
| 秋 | 赤い羽根共同募金 | 募金の担当 | 月で決まる | 10 |  |  |  |  | 運動期間は10月1日〜3月31日（千葉市、2025年度）
| 冬 | 地域防災訓練 | 自主防災会 | 月で決まる | 12 |  |  |  |  | 静岡市p.06
| 冬 | 災害時要支援者名簿を確かめる | 市の担当課 | 月で決まる | 2 |  |  |  |  | 静岡市p.06（〜2月締切）
| 冬 | 来年度の役員を決めて届ける | 役員会・市 | 月で決まる | 2 |  |  |  |  | 静岡市p.06「来年度役員の提出」
| 冬 | 総会資料の準備を始める | 役員 | 月で決まる | 2 |  |  |  |  | 総会の2か月前（総会資料の記事）
| 3月 | 監査の日を決める | 会計・監事 | 月で決まる | 3 |  |  |  |  | 会計監査の記事
| 3月 | 引継会で次の会長に渡す | 次の会長 | 月で決まる | 3 |  |  |  |  | 静岡市p.06の年間例

## 月ごとの数
月ごとの数（期限がその月に来る項目）
月 | 番号 | やることの数 | 済 | 未
4月 | 4
5月 | 5
6月 | 6
7月 | 7
8月 | 8
9月 | 9
10月 | 10
11月 | 11
12月 | 12
1月 | 1
2月 | 2
3月 | 3
期限なし