## 逆算スケジュール
自治会名 |  | ○○自治会
新年度（西暦） |  | 2027
総会の日 |  | 2027-04-25 |  | 総会の日を変えると、下の期限と曜日がすべて変わります
規約で決まっている通知の日数 |  | 7 | 何日前までに知らせるか。規約の総会の条文を見て直します
回覧・配布にかかる日数 |  | 3 | 回覧板が班を一回りする日数など。私たちの目安は 3 日
年度末の日 |  | 2027-03-31 | 出納帳を締める日。規約の会計年度の終わり
法人（認可地縁団体）か |  | いいえ | 市区町村長の認可を受けていれば「はい」
No | 作業 | 総会の何日前 | 期限 | 曜日 | 担当 | 状態 | 根拠・備考
1 | 役員会で総会の日・会場・資料の担当を決める | 60 |  |  | 会長 |  | 成田市記入例 p.2・p.5（2 月の役員会で監査・役員会・総会等の日程）
2 | 会場を予約し、監事に監査の日を頼む | 55 |  |  | 会長・会計 |  | 運営者の提案（私たちの目安）
3 | 事業報告・事業計画・役員候補の原稿の締切を各担当に伝える | 45 |  |  | 書記 |  | 運営者の提案（私たちの目安）
4 | 役員候補に、本人の承諾をもらう | 30 |  |  | 会長 |  | 成田市記入例 p.7（本人の承諾のもと事前に候補を挙げる）
5 | 出納帳を年度末で締める |  |  |  | 会計 |  | 年度末の日（C7）で決まる。出納帳の記事・収支報告書の記事
6 | 収支決算書（決算報告）を作る | 20 |  |  | 会計 |  | 運営者の提案（私たちの目安）。収支報告書の記事
7 | 監事の監査を受け、監査報告書をもらう | 17 |  |  | 会計・監事 |  | 新潟市西区 資料編 p.10／成田市記入例 p.2（4 月 会計監査）
8 | 事業報告・事業計画（案）・予算（案）・役員の選任（案）の原稿をそろえる | 16 |  |  | 書記 |  | 運営者の提案（私たちの目安）
9 | 役員会で議案書の案を確かめる |  |  |  | 会長 |  | 印刷の 2 日前。成田市記入例 p.5（4 月 役員会で総会議案の内容）
10 | 議案書を印刷し、綴じる |  |  |  | 書記 |  | 配る日の 2 日前。部数は「議案書の目次」シートの印刷部数
11 | 開催通知・議案書・委任状（書面表決書）を配る |  |  |  | 書記・班長 |  | 通知の日数（C5）＋回覧の日数（C6）。新潟市西区 資料編 p.1・p.11／認可地縁団体は 260 条の 15
12 | 委任状・書面表決書を締め切る | 2 |  |  | 書記 |  | 運営者の提案（私たちの目安）。締切日は開催通知に書く（新潟市西区 p.11）
13 | 出席者名簿と、委任状・書面表決書の数を数えておく | 1 |  |  | 書記 |  | 新潟市西区 資料編 p.1（開会で出席者と委任状・表決書の数を確認）
14 | 総会当日 | 0 |  |  | 全員
15 | 議事録を作り、議長と議事録署名人の署名・押印をもらう／結果を回覧で知らせる | -7 |  |  | 書記 |  | 運営者の提案（私たちの目安）。新潟市西区 資料編 p.1・p.13
| 済 |  | 色の付いたセルだけ書き換えます。「運営者の提案」の日数は私たちの目安です。自治会の事情に合わせて直してください
残り

## 議案書の目次
世帯数（または会員数） |  | 30 | 議案名と並びは、去年の議案書に合わせて直します。第 1 号〜第 6 号の並びは成田市の記入例の次第に揃えた例です（新潟市西区の開催通知例は第 5 号の予算まで）。報告の議案は前年度、案の議案は新年度が自動で入ります
予備の部数 |  | 5
両面印刷か |  | はい
No | 議案番号 | 議案名 | 作る人 | 元になる書類 | 原稿の締切 | ページ数 | 開始ページ | 状態
1 | （表紙・次第） | 表紙と次第（日時・会場・議事の並び） | 書記 | 前年の議案書の表紙 |  | 1 | 1
2 |  |  | 会長・書記 | 1 年間の行事と役員会の記録 |  | 1
3 |  |  | 会計 | 出納帳・通帳・領収書 |  | 1
4 |  |  | 監事 | 監査報告書 |  | 1
5 |  |  | 会長 | 前年度の事業報告 |  | 1
6 |  |  | 会計 | 決算書と事業計画（案） |  | 1
7 |  |  | 会長 | 規約の役員の人数、候補者の承諾 |  | 1
8 | （別紙） | 委任状・書面表決書（切り取り線つき） | 書記 | 規約の総会の条文 |  | 1
9 | （空き） |  |  | 規約改正などの議案を足す行
10 | （空き）
合計ページ数
印刷部数
1 部の用紙の枚数
用紙の合計枚数
議案どうしの突き合わせ（2 つとも「一致」になるまで印刷しない）
決算書の次年度繰越金 |  | 27930
予算案の前年度繰越金 |  | 27930
判定
監査報告の年度 / 決算の年度 |  | 2026 | 2026

## 当日の数え方
総会当日の数え方（定足数と議決）
会員数 | 30
定足数の割合（規約の「○分の□以上」の □ / ○） | 1 | 2 | 左が分子、右が分母
定足数
出席した人 | 11
委任状 | 6
書面表決書 | 4
出席とみなす人の合計
成立の判定
可決に必要な賛成の数（出席とみなす人の過半数）
議案番号 | 賛成 | 反対 | 結果
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案
委任状・書面表決書の人を出席とみなすか、議決が過半数かは規約で決まります。規約の数字に直して使ってください。この例は新潟市西区の規約例（第 19 条・第 20 条・第 22 条 2 項）の形を借りています。

## 使い方
使い方
1 | 「逆算スケジュール」の C2〜C8 に、自治会名・新年度・総会の日・規約の通知日数・回覧にかかる日数・年度末の日・法人かどうかを入れます。
2 | 総会の日を変えると、期限日と曜日がすべて変わります。
3 | C 列の日数のうち「運営者の提案」とある行は私たちの目安です。自治会の事情に合わせて書き換えてください（色の付いたセルだけ書き換えます）。
4 | 印刷した逆算表を役員会で配り、担当の欄に名前を入れてもらいます。終わった作業は状態を「済」にします。
5 | 「議案書の目次」は、去年の議案書の並びに合わせて議案名を直します。ページ数を入れると、開始ページと用紙の枚数が出ます。
6 | 決算書の次年度繰越金と、予算案の前年度繰越金を入れて「一致」になるまで印刷しません。
7 | 「当日の数え方」は、受付で出席・委任状・書面表決書を数えて入れます。定足数の割合は規約の数字に直します。
8 | 法人（認可地縁団体）で通知の日数を 5 日より少なくすると、逆算スケジュールの 9 行目に注意が出ます（地方自治法 260 条の 15）。
出典: 成田市『○○年度○○自治会総会』記入例、新潟市西区『自治会・町内会ハンドブック 資料編』、地方自治法（e-Gov 法令検索）。「運営者の提案」とある項目は手引きに記載がなく、このメディアの運営者が加えたものです。